## Hoja1
Indice | Descripción | Terminado | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Agregar registro de solvente acondicionador a tintas | si
2 | Agregar opcion para elegir iva del 0,8,16% al registrar o modificar un pedido | si
3 | Agregar lista desplegable de tintas. | si
3.1 | Se añadieron los costos de las tintas a una funcion | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
3.2 | Se calcula el costo de todas las tintas | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
3.3 | Eso se suma al costo de la partida | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
3.4 | Se agrego un campo a tintas, costoDeTintas | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
4 | Cambiar el registro de tintas a la ventana de pedido. | si
4.01 | Se copio comprovarVacio() y calcularCostoGlobalTintas() | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.02 | Hacer el guardado de atos, el original usa un id de impreso de la partida | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.03 | Al crear el pedido iniciar el costoDeTintas en 0 | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.04 | Quitar de calculaCostoPartida() la suma de las tintas y agregarlo directamente al pedido(costoTotal) | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.05 | Mover todo el panel a la ventana de pedido | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.06 | Corregir precio de solvente, mezcla 80/20 y acetato, la mezcla NP es en realidad retardante | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.07 | Al hacer clic a un pedido mostrar los datos de tintas | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.08 | Cambiar el como esta ligado tintas en la base de datos, ligarlo al pedido | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.09 | Se creo campo seSumoAPedido en tintas para que el costo se sume solo 1 vez, es una bandera | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.1 | Crear opcion para modificar el registro de tintas | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.12 | Validacion para cuando no elije una partida | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.13 | Se corigio la inicializacion en 0 de tintas | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.14 | Probar pyg | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.15 | Se borro todo lo relacionado con tintas de procesos | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.16 | Se esta probando el sistema completo | si | 2019-11-28 | 2019-11-28
5 | Agregar donde ver el nuevo proveedor de impreso | si | 2019-12-06 | 2019-12-06
6 | Revisar formulas relacionadas con IVA y subtotal en todas las clases relacionadas | si
7 | Agregar costo de diseño a pedido | no
7.01 | Se agrego al interfaz | si | 2019-11-29 | 2019-11-29
7.02 | se creo el campo costoDisenio en la base | si | 2019-12-04 | 2019-12-04
7.03 | se deshabilito para guardar datos en procesos | si | 2019-12-04 | 2019-12-04
7.04 | se hace el guardado y se integro de pedido | si | 2019-12-04 | 2019-12-04
7.05 | preguntar si afectara a la formula de pyg | en espera
7.06 | añadirlo a la tabla de pedido de visualizacion y quitarlo de la de produccion | si | 2019-12-04 | 2019-12-04
7.07 | añadirlo a detallesPedido | si | 2019-12-04 | 2019-12-04
8 | Agregar estatus a pedido | si | 2019-12-05 | 2019-12-05
8.01 | agregarlo a la interfaz | si | 2019-12-04 | 2019-12-04
8.02 | agregarlo a la base de datos | si | 2019-12-04 | 2019-12-04
8.03 | que se pueda guardar | si | 2019-12-05 | 2019-12-05
8.04 | integrarlo a todas las funcionalidades de Pedido | si | 2019-12-05 | 2019-12-05
8.05 | que se muestre en la visualizacion, a un lado de la fecha de ingreso | si | 2019-12-05 | 2019-12-05
8.06 | que se pueda modificar en detalles pedido | si | 2019-12-05 | 2019-12-05
8.07 | quitarlo de partidas | si
10 | Ajustar tablas de visualizacion, en partidas, maximo 4 | si | 2019-12-10 | 2019-12-10
11 | En el pedido de operador, siempre mostrar los kg, pero que tambien se puedan registrar pz | si | 2016-12-05 | 2016-12-05
12 | Agregar JoptionPane en todos los botones | si | 2019-12-11 | 2019-12-11
13 | correo y razon social permitir mas caracteres | si | 2019-12-05 | 2019-12-05
14 | costo de grabados se ve muy corto | si
15 | en partidas, desarrollo no acepta el punto | si | 2019-12-10 | 2019-12-10
16 | se añadira una tinta mas | no
16.01 | Al ultimo comboBox de tintas se le agregaran las tintas especiales que me dara reme | en espera
18 | cambiar el formato de la fecha que se muestra en el reporte de produccion | si | 2019-12-11 | 2019-12-11
19 | Acomodar todos los rs y st | En proceso
20 | si el pedido ya se pago, que se muestre 0 en resto | si | 2019-12-10 | 2019-12-10
21 | Preguntar que hacer con sticky | si
21.01 | mover sticky a tintas | si | 2019-12-06 | 2019-12-06
21.02 | guardarlo en la base de datos | si | 2019-12-09 | 2019-12-09
21.03 | multiplicar los cm2 de sticky por el costo por cm y agregarlo a costo total | si | 2019-12-09 | 2019-12-09
21.04 | quitar sticky de impreso en el interfaz | si | 2019-12-09 | 2019-12-09
21.05 | quitar sticky de la base de la tabla de impresión | si | 2019-12-09 | 2019-12-09
21.06 | inicializar el sticky en 0 al crear un pedido | si | 2019-12-09 | 2019-12-09
21.07 | agregar sticky a la tabla de pedido en visualizacion | si | 2019-12-09 | 2019-12-09
21.08 | permitir cambiar sticky desde detallesPedido | si | 2019-12-09 | 2019-12-09
22 | copia en dos pc | si
22.03 | investigar como guardar copia en servidor desde usuario | si
24 | agregar el N/A a las listas de tintas | si | 2019-12-11 | 2019-12-11
22.04 | investigar como restaurar copia en servidor desde usuario | si
26 | mostrar los nuevos datos de procesos en visualizacion | si | 2019-12-12 | 2019-12-12
26.01 | registrar el ayudante en la base de datos | si | 2019-12-12 | 2019-12-12
26.02 | mostrarlo en visualizacion | si | 2019-12-12 | 2019-12-12
22.01 | checar que haga la copia en el servidor | si
22.02 | checar que restaure desde el servidor | si
23 | copia en la nube | no
25 | Mejorar el acomodo del interfaz | no
26 | Agregar loggins donde hay printstacktrace | no