## Hoja1
Indice | Descripción | Terminado | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Agregar registro de solvente acondicionador a tintas | si
2 | Agregar opcion para elegir iva del 0,8,16% al registrar o modificar un pedido | si
3 | Agregar lista desplegable de tintas. | si
4 | Cambiar el registro de tintas a la ventana de pedido. | si
5 | Agregar donde ver el nuevo proveedor de impreso | no
6 | Revisar formulas relacionadas con IVA y subtotal en todas las clases relacionadas | si
3.1 | Se añadieron los costos de las tintas a una funcion | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
3.2 | Se calcula el costo de todas las tintas | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
3.3 | Eso se suma al costo de la partida | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
3.4 | Se agrego un campo a tintas, costoDeTintas | si | 2019-11-21 | 2019-11-21
4.01 | Se copio comprovarVacio() y calcularCostoGlobalTintas() | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.02 | Hacer el guardado de atos, el original usa un id de impreso de la partida | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.03 | Al crear el pedido iniciar el costoDeTintas en 0 | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.04 | Quitar de calculaCostoPartida() la suma de las tintas y agregarlo directamente al pedido(costoTotal) | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.05 | Mover todo el panel a la ventana de pedido | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.06 | Corregir precio de solvente, mezcla 80/20 y acetato, la mezcla NP es en realidad retardante | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.07 | Al hacer clic a un pedido mostrar los datos de tintas | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.08 | Cambiar el como esta ligado tintas en la base de datos, ligarlo al pedido | si | 2019-11-22 | 2019-11-22
4.09 | Se creo campo seSumoAPedido en tintas para que el costo se sume solo 1 vez, es una bandera | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.1 | Crear opcion para modificar el registro de tintas | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.12 | Validacion para cuando no elije una partida | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.13 | Se corigio la inicializacion en 0 de tintas | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.14 | Probar pyg | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.15 | Se borro todo lo relacionado con tintas de procesos | si | 2019-11-26 | 2019-11-26
4.16 | Se esta probando el sistema completo | si | 2019-11-28 | 2019-11-28
7 | Agregar costo de diseño a pedido | no
8 | Agregar estatus a pedido | no
9 | Agregar estatus a la visualizacion, al lado de fecha de ingreso | no
10 | Ajustar tablas de visualizacion, en partidas, maximo 4 | no